## 大客户部项目管理
项目来源 | 客户名称 | 唯一代码 | 项目名称 | 项目简介 | 产品选型 | 负责人 | 活跃 | 项目阶段 | 报价金额/元 | 合同金额/元 | 合同状态 | 客户现场 | 对接时间 | 合同时间 | 计划交付时间 | 优先级 | 本月进展（2026年3月）
佳电 | 佳电运维科技 | 78V9 | 红沿河三期 | 已报价 | G01、V03 | 苏奕玮 | 是 | 1签单中 | 481300 |  | 2待签订 | [5 empty] | 已报价，佳电正在走合同流程
佳电 | 佳电运维科技 | POTL | 锦州石化2026年 | 计划今年采购一批，佳电还未签订合同 | V01/V03 | 苏奕玮 |  | 1签单中 |  |  | 1未签订
佳电 | 佳电运维科技 | ZSO8 | 胜利油田芳庄设备项目 | 采购2台E03+其他硬件 | E03 | 苏奕玮 | 是 | 1签单中 | 47089 | 47089 | 3已签订 | [5 empty] | 佳电已签订合同待发货，正在确认电流转换模块开孔位置
佳电 | 佳电运维科技 | B16F | 胜利油田AI大模型项目 | AI大模型项目 | EAM+大模型 | 苏奕玮 |  | 1签单中 |  |  | 1未签订
佳电 | 佳电运维科技 | EA2O | 2026年科研项目A | 低压电机集成 | / | 苏奕玮 |  | 1签单中 |  |  | 1未签订
佳电 | 佳电运维科技 | 77P8 | 2026年科研项目B | 智能体 | / | 苏奕玮 |  | 1签单中 |  |  | 1未签订
哈电 | 哈电科技公司 | 6PP3 | 哈动装算法代码项目 | 提交核主泵相关算法代码 | 软件/算法开发 | 武通达 |  | 1签单中 | 600000 |  | 1未签订
北化 | 襄阳五二五 | YY0B | 硝化棉产线标配项目 | 温振变送器 | 外采 | 苏奕玮 | 是 | 1签单中 | 311200 |  | 1未签订 | [5 empty] | 正在敲定技术方案，给设备预留安装孔位
北化 | 北化股份 | RRSB | 天普纤维素二期 | 计划二期采购 | / | 苏奕玮 | 是 | 1签单中 | 492830 |  | 1未签订 | [5 empty] | 已经重新提供方案报价（5台云盒，29支有线）
北化 | 北化股份 | 0WB7 | 天普纤维素新建产线 | 共17台设备监测 | 无线/有线、本地化 | 苏奕玮 | 是 | 1签单中 |  |  | 1未签订 | [5 empty] | 本周出具报价
北化 | 北化股份 | 2OJS | 24T项目 | 共83台设备监测 | 有线、本地化 | 苏奕玮 | 是 | 1签单中 | 2740000 |  | 1未签订 | [5 empty] | 继续完善敲定合同，该项目还需要北化和业主沟通入选合格供应商，目前了解另一家竞争供应商是航天智控
北化 | 北化股份 | 4IUV | 北化575项目931工房 | 推料离心机监测 | 有线监测方案 | 苏奕玮 |  | 1签单中 | 155300 |  | 1未签订
北化 | 北化股份 | XP8J | 北化科研项目 | 故障诊断算法 | 软件/算法开发 | 苏奕玮 | 是 | 1签单中 | 1100000 |  | 1未签订
陕煤 | 陕煤 | OKIB | 陕煤IT运维项目 | IT运维大模型 | AI大模型应用 | 苏奕玮 | 是 | 1签单中 | 960000 | 892000 | 1未签订 | [5 empty] | 待签定合同
陕煤 | 陕煤 | JJWA | 陕煤智能会议系统 | 智能会议系统 | AI大模型应用 | 郑燕燕 | 是 | 1签单中 |  |  | 1未签订
冰轮 | 冰轮环境 | Q3CW | 硬件采购 | 2支v01 | v01 | 苏奕玮 | 是 | 1签单中 | 7070 |  | 1未签订 | [5 empty] | 已报价
北化 | 襄阳五二五 | 09GE | 泸州北化二期项目-2 | 6台离心推料机 | 有线方案 | 苏奕玮 | 是 | 2执行中 | 560000 | 550000 | 3已签订 |  |  | 2025-12-23 |  |  | 目前因软件端数据堵塞，令才无法对硬件调试，正在远程配合软件解决
哈电 | 哈电科技公司 | QL0X | 哈动装核主泵项目 | 哈动装核主泵试验台项目 | 有线监测方案（定制）、软件开发 | 苏奕玮 | 是 | 2执行中 |  | 1289530 | 3已签订 |  |  | 2025-07-29 |  | 一级
北化 | 北化股份 | R24R | 泸州北化255项目 |  | 有线方案 | 苏奕玮 | 是 | 2执行中 |  | 498240 | 3已签订 |  |  | 2026-01-07 |  |  | 目前软件还未排查出数据上传不准原因，还需软件配合解决
北化 | 北化股份 | LPTQ | 天普纤维素项目5支定制款V02 |  | 无线节点 | 苏奕玮 | 是 | 2执行中 |  | 15000 | 3已签订 |  |  | 2025-12-26
佳电 | 佳电运维科技 | JO6U | 锦州石化2025年第二期 | 26支V01 | V01 | 毛娜 |  | 3已完结 |  | 77480 | 3已签订 |  |  | 2025-10-28
佳电 | 佳电运维科技 | X3TN | 重庆水泵项目 | 胜利油田采购重庆水泵厂的前装配置 | 有线方案 | 苏奕玮 |  | 3已完结 |  | 67183 | 3已签订 |  |  | 2025-10-21
佳电 | 佳电运维科技 | U3CC | 鑫达钢铁项目 |  | 有线方案 | 毛娜 |  | 3已完结 |  | 154600 | 3已签订 |  |  | 2025-10-17
佳电 | 佳电运维科技 | 36UA | 高义钢铁二期项目 |  | 有线方案 | 毛娜 |  | 3已完结 |  | 275450 | 3已签订 |  |  | 2025-10-17
佳电 | 佳电运维科技 | N6SQ | 锦州石化2025年第一期 | 103支V01 | V01 | 毛娜 |  | 3已完结 |  | 306940 | 3已签订 |  |  | 2025-10-08
北化 | 襄阳五二五 | O8VJ | 泸州北化二期项目 |  | 有线方案 | 苏奕玮 |  | 3已完结 |  | 73200 | 3已签订 |  |  | 2025-08-29
佳电 | 佳电运维科技 | 78V9 | 红沿河三期 | 106支V03+22个G01 | V03、G01 | 毛娜 |  | 3已完结 |  | 631180 | 3已签订 |  |  | 2025-06-25
佳电 | 佳电运维科技 | BD64 | 高义钢铁项目 | 有线方案 | 有线方案 | 苏奕玮 |  | 3已完结 |  | 162280 | 3已签订 |  |  | 2025-04-25